## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 14/6 | 24/6 | 9500% | Nguyễn Văn Hiến (Dev1) | 25/6 | 30/6 | 100% | Nguyễn Văn Hiến(Dev1)
Logo |  |  | 50%
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90%
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100%
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80%
Carousel | 14/6 | 25/6 | 95% |  | 25/6
Banner | 14/6 | 25/6 | 100% |  | 25/6
Vehicle sliders | 14/6 | 29/6 | 90% | Phạm Hà Giang | 14/6 | 29/6 | 100% | Phạm Hà Giang
Feature section
Footer | 24/6 | 29/6 | 100% | Phạm Hà Giang | 29/6 | 29/6 | 100% | Phạm Hà Giang